## стр1
Унифицированная форма № КС- 2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[17 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322005
123456
| Инвестор |  | ООО "Инвестор", г. Поволжский, ул. Мира, д. 1; тел. 00-00-00 | [16 empty] | по ОКПО
[7 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [13 empty] | 123456
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  | ООО "Заказчик", г. Поволжский, ул. Центральная, д. 1; тел. 00-00-00 | [14 empty] | по ОКПО
[7 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [13 empty] | 123456
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  | ООО "Подрядчик", г. Поволжский, ул. Ленина, д. 1; тел. 00-00-00 | [13 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка |  | "Объект V класса опасности по СаНПиН - химчистка"; г. Поволжский, ул. Мира, д. 45
(наименование, адрес)
| Объект | Проведение общестроительных работ по строительству "Объекта V класса опасности по СаНПиН - химчистка"
[7 empty] | (наименование) | [8 empty] | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  | 45.20.1
[14 empty] | Договор подряда (контракт) | [5 empty] | номер | 1
[20 empty] | дата | 15 |  | 07 | 2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  |  |  | Отчетный период
[16 empty] | с |  |  | по
[9 empty] | АКТ | 1 |  | 22.07.24 |  |  |  | 15.07.24 |  |  | 22.07.24
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [9 empty] | 11 800 000 (Одиннадцать миллионов восемьсот тысяч ) | [10 empty] | руб.
Номер |  |  |  | Наименование работ | [6 empty] | Номер единичной расценки | Единица измерения |  |  | Выполнено работ
по поряд- ку |  | позиции по смете | [12 empty] | количество |  | цена за единицу, руб. |  |  |  | стоимость, руб.
1 |  | 2 |  | 3 | [6 empty] | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8
1 |  | 1 |  | Разработка котлована | [6 empty] | - | куб. м |  |  | 100 |  | 10000 |  |  |  | 1000000
2 |  | 2 |  | Сооружение фундамента | [6 empty] | - | кв. м |  |  | 200 |  | 15000 |  |  |  | 300000
3 |  | 3 |  | Возведение стен и перекрытий | [6 empty] | - | кв. м |  |  | 50 |  | 20000 |  |  |  | 1000000
4 |  | 4 |  | Кровельные работы | [6 empty] | - | кв. м |  |  | 300 |  | 15000 |  |  |  | 4500000
5 |  | 5 |  | Отделочные работы | [6 empty] | - | кв. м |  |  | 500 |  | 10000 |  |  |  | 5000000
[13 empty] | Итого |  | 1150 |  | Х |  |  |  | 11800000
2-я страница формы № КС-2
Номер |  |  |  | Наименование работ | [6 empty] | Номер единичной расценки | Единица измерения |  |  | Выполнено работ
по поряд- ку |  | позиции по смете | [12 empty] | количество |  | цена за единицу, руб. |  |  |  | стоимость, руб.
1 |  | 2 |  | 3 | [6 empty] | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8
[13 empty] | Итого |  |  |  | Х
[13 empty] | Всего по акту |  | 1150 |  | Х |  |  |  | 11800000
|  | Сдал |  | Директор | [5 empty] | Иванов И.И.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
|  | Принял |  | Директор | [5 empty] | Петров П.П.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.